## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile | Note
|  | Allegati | M2C4 Investimento 2.1b
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione |  | I SA, per l’attuazione dell’intervento e comunque prima di ogni trasferimento di risorse PNRR, assumono l’impegno a rispettare gli adempimenti e le condizionalità dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR attraverso la sottoscrizione di un Accordo di concessione del finanziamento con cui il Soggetto attuatore dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell’Investimento M2C4-2.1b. Il SA è il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del progetto di investimento nei tempi e modi descritti nell’Accordo sottoscritto con l’Amministrazione attuatrice o con l’Amministrazione centrale (qualora il Soggetto attuatore coincida con l’Amministrazione attuatrice), dalle normative di riferimento e/o dalle presenti Istruzioni. Le attività di progetto devono essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e rispettare il cronoprogramma previsto, redatto in coerenza con i termini indicati all’articolo 3 del DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell’anno 2025, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, dovrà, pertanto rispettare le seguenti scadenze: a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023; b) stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024; c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024. In ogni caso, il progetto dovrà concludere ogni attività, ivi compresa la presentazione della domanda di rimborso finale delle spese, entro il termine finale di attuazione del PNRR.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto | Allegato n. 6 - Format di richiesta di autorizzazione alla variazione progettuale | Sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche e/o rimodulazioni, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell’opera, che non pregiudicano il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti. Nel caso in cui sia il Soggetto attuatore a ravvedere la necessità di procedere ad una modifica, può chiedere all’Amministrazione attuatrice di avviare la procedura, trasmettendo alla stessa una richiesta motivata, compilando il modello di cui all’Allegato n. 6, in tutte le sue parti, ed includendo eventuale documentazione utile alla valutazione dell’istanza. Il Dipartimento istruisce la richiesta di modifica attraverso la struttura dell’Unità Organizzativa PNRR, valutandone la ricevibilità rispetto alla normativa di riferimento e, in caso di esito negativo, comunica all’Amministrazione attuatrice il mancato accoglimento della richiesta. In assenza di motivi ostativi, l’Unità Organizzativa PNRR propone l’adozione di un atto specifico da parte del Capo Dipartimento per l’approvazione della richiesta. Il Dipartimento della protezione civile, a seguito dell’approvazione della rimodulazione, ne dà comunicazione all’Amministrazione attuatrice, verifica l’eventuale necessità di aggiornare l’Accordo già sottoscritto con la stessa e provvede al caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS.
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento | Allegato n. 5 - Attestazione di chiusura dell’intervento | Nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate e tutte le spese relative all'attuazione dell’intervento sono state approvate, il SA attesta l’avvenuta chiusura dell’intervento nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate e tutte le spese relative all'attuazione dell’intervento sono state approvate. La conclusione dell’intervento finanziato è attestata con il caricamento sull’applicativo ReGiS del Certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni, nel rispetto della data indicata nel cronoprogramma allegato all’Accordo stipulato con il SA, garantendo comunque le scadenze di milestone e target associati all’investimento La dichiarazione di chiusura attestante la conclusione del progetto dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni riportate all’interno dell’Allegato n. 5 e dovrà essere datata e sottoscritta dal Responsabile unico del progetto e/o da altro referente istituzionale identificato dal SA. Il SA carica l'attestazione di chiusura sull’applicativo ReGiS in occasione dell’ultima rendicontazione.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 mila euro. I fascicoli di progetto devono essere archiviati seguendo una struttura base che si articola sistematicamente in n.4 cartelle principali: 1. Documentazione di progetto (Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto, CUP, eventuali modifiche al progetto, eventuali modifiche al progetto, relativi atti di approvazione/autorizzazione/nulla osta ecc.); 2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal SA (articolata, per ciascuna procedura, in impegni giuridicamente vincolanti, documentazione giustificativa e documentazione attestante i pagamenti); suddivisa in due sottocartelle: procedura di aggiudicazione e gestione spesa. 3. Verifiche (check list, Attestazioni/certificazioni comprovanti il raggiungimento dei target associati all’intervento ecc). 4. Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione centrale o con l'Amministrazione attuatrice, che dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale e/o poste elettronica certificata attraverso la casella di posta pnrrt@protezionecivile.it
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | Il SA garantisce che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto. Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE Per i progetti in essere, nel caso di attività e/o procedure già espletate l’obbligo può essere soddisfatto ex post, mediante la predisposizione di Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP e/o da altro referente istituzionale identificato dal Soggetto attuatore in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all’intervento finanziato dal PNRR.
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | I SA provvedono alla realizzazione operativa dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR e sono responsabili della corretta attuazione dei progetti nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia, delle condizionalità e dei principi connessi all’utilizzo delle risorse PNRR, nonché del loro monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della corretta gestione finanziaria.
2.1.2 | Rispetto DNSH | Check list di verifica e controllo pertinenti per la misura di riferimento e per l’opera realizzata (Schede 2 e/o 5), allegate alla “Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” dell’Unità di Missione NG EU del MEF, diramate attraverso la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 | Nella fase attuativa degli interventi il SA dimostra che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento. Il SA esplicita gli elementi essenziali necessari all’assolvimento del principio del DNSH in specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del suddetto principio. Allo stesso modo, una volta attivate le procedure di appalto, è utile che il documento contenente le specifiche per la progettazione fornisca indicazioni tecniche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH, mentre i documenti di gara (ad es. capitolato e disciplinare, specifiche tecniche) dovrebbero riportare indicazioni finalizzate al rispetto del principio oltre che l’obbligo di riportare anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, il SA dunque: • indirizza, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza; • adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; • individua e implementa le modalità più opportune per verificare il rispetto del principio DNSH nel corso di esecuzione del progetto; • attesta – nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target- il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e produce la documentazione necessaria per eventuali controlli. | Non ci sono riferimenti ad attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto |  | Il SA deve garantisce il rispetto di tutti i i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi |  | Il SA deve garantisce le verifiche sul conflitto d'interessi
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo |  | Il SA individa il Titolare Effettivo. Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dal Bando di gara e dal Contratto di appalto), la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. Il sistema ReGiS opera in modalità interoperabile con il Registro imprese (TELEMACO) sviluppato da InfoCamere.
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento |  | Il SA deve garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA deve assicurare la tracciabilità delle operazioni (co.4, art.9, d.l. 77/2021), attraverso i seguenti adempimenti: - adottando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR, in conformità a quanto stabilito dall’art. 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; - Indicando il Codice CUP e CIG (ove pertinente) su tutta la documentazione inerente il progetto.
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile | Allegato n. 4 - "Check list per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle spese" | Il SA deve garantisce il rispetto della regolatità amministrativo-contabile
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Sono ammissibili le spese: - coerenti con le finalità previste dagli interventi medesimi e che rispettino i vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nel caso di specie M2C4-Investimento 2.1b; - sostenute dopo l’1 febbraio 2020; - sostenute in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente e in aderenza con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; - tracciabili e debitamente documentate, comprovate da idonei giustificativi amministrativo-contabili (es. fatture quietanzate emesse o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, cedolini, ecc.), per il tramite di strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni; - derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) in cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura e il relativo importo, nonché il riferimento al progetto ammesso a finanziamento Le spese, inserite nel quadro economico, possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche, di cui all’articolo 113, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; - spese per la realizzazione di studi e/o ricerche propedeutiche e attività di accompagnamento; - spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; - spese per pubblicazione dei bandi di gara; - imprevisti purché inclusi nel quadro economico; - allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici. L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea. Per l’acquisto e/o esproprio dei terreni si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Per i costi del personale si rinvia al DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, all’art. che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti.
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione di periodiche rendicontazioni delle spese sostenute. Tale attività dovrà essere effettuata bimensilmente (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) caricando sul sistema informativo ReGiS secondo le procedure illustrate in par.5.2: - la documentazione atta a comprovare le spese sostenute, come indicato in par. 8.2; - la documentazione attestante le verifiche effettuate da parte del Soggetto attuatore, indicata in par. 8.1. Il rendiconto è presentato dal Soggetto attuatore alla Amministrazione attuatrice ed è propedeutico alla presentazione della domanda di rimborso. Nel caso di “progetti in essere” già conclusi dal punto di vista attuativo e finanziario, in considerazione che il Soggetto attuatore ha già completato gli adempimenti previsti dalla legge di riferimento, si potranno assicurare le attività di rendicontazione di procedure e relative spese, mediante modalità semplificate. Con particolare riferimento alle attività di caricamento sul sistema informativo ReGiS, per questa tipologia di progetti, si dovrà in tutti i casi garantire che siano presenti i dati e le informazioni attuative nonché le relative attestazioni utili a rispettare gli adempimenti di monitoraggio di cui alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 e la corretta rendicontazione di target e milestone, mentre, per quanto concerne l’attività rendicontativa delle spese e delle procedure ad esse collegate, al fine di ridurre il carico amministrativo, sarà possibile provvedere alla creazione di un unico rendiconto di progetto contenente tutte le spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’intervento, a cui allegare attestazione unica omnicomprensiva degli adempimenti previsti in fase di consuntivazione dalla Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022. Tali attività potranno essere svolte dalle Amministrazioni Regionali e Province Autonome in qualità di Amministrazioni attuatrici dell’investimento, previa condivisione con il Soggetto attuatore.
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | N/A
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse |  | Le risorse sono rese disponibili da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, sono trasferite sul conto del Dipartimento o direttamente sui conti delle Amministrazioni attuatrici - sulla base delle richieste di erogazione presentate. Le modalità di erogazione del contributo prevedono che le risorse siano trasferite: a) fino al 10% dell’importo totale assegnato agli interventi, a titolo di anticipazione, successivamente alla stipula dell’accordo tra il Dipartimento della protezione civile e ciascuna Regione o Provincia Autonoma; l’importo dell’anticipazione può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati; b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Regioni o Province Autonome a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai Soggetti attuatori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS. Tali richieste sono formulate unitariamente per tutti gli interventi avviati di competenza della Regione o Provincia Autonoma e sono effettuate con cadenza bimestrale, salva la sussistenza di particolari urgenze; c) una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell’intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS. I pagamenti successivi all’anticipazione (punti b e c) sono effettuati a condizione che: - siano rispettati gli adempimenti di monitoraggio tramite il sistema informatico ReGiS - siano state correttamente rendicontate le somme già erogate In particolare, per il pagamento del saldo di cui alla c) occorre caricare a sistema: - Certificato di collaudo, oppure certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. - Attestazione di conclusione dell’intervento (Allegato n. 5). La documentazione dovrà essere caricata in un unico file zip.
4.1.2 | Modalità di richiesta di anticipazione delle risorse |  | La richiesta di anticipazione è, allo stato, svolta al di fuori del sistema ReGiS.
4.1.3 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. Il SA restituisce le somme indebitamente corrisposte ed è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. Nel caso in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio o di controllo, il Dipartimento della protezione civile o i competenti organismi di audit identifichino eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di milestone e target o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità, è inviata una comunicazione alle Amministrazioni attuatrici, che a loro volta potranno informare, se interessati, i SA, indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni. Tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano l'obbligo di restituzione delle somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Dipartimento; tale recupero, nei casi di revoca parziale può eventualmente essere disposto come compensazione di ulteriori somme dovute. Il procedimento si conclude con il caricamento della revoca (totale o parziale) dell'intervento sul sistema informativo da parte dell’U.O PNRR del Dipartimento della protezione civile.

## Adempimenti e Doc._ReGiS
n. | Sezioni | Sottosezioni | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
M2C4 Investimento 2.1b
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati
1.1 | Riepilogo
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto - verificare la correttezza dei dati precompilati e in caso di eventuali errori comunicarli al Dipartimento della protezione civile (mail: pnrr@protezionecivile.it) per le azioni correttive
Data Inizio prevista - data del decreto di assegnazione del contributo
Data Fine prevista - data del decreto di assegnazione del contributo
Data Inizio effettiva - data del decreto di assegnazione del contributo
Data Fine effettiva - data del decreto di assegnazione del contributo
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | I dati presenti in questa sotto-sezione vengono precompilati in automatico dal sistema. In ogni caso il Soggetto attuatore è tenuto ad inserire tutte le informazioni relative alla localizzazione dell’opera oggetto di finanziamento
1.2.3 |  | Classificazione progetto | La compilazione di questa sotto-sezione non è obbligatoria per gli interventi a valere sul PNRR ai fini della validazione. Il Soggetto attuatore non è tenuto, pertanto, alla compilazione
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre classificazioni (precedente: Associazioni TAG e altre categorie) | Per la misura in oggetto, il SA inserisce il seguente TAG: -il codice 035 Il Soggetto attuatore selezione il flag al campo di intervento 035, inerente le "Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi).
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Tale campo non deve essere compilato dal SA. La compilazione di questa sottosezione è automatizzata e riepiloga i dati presenti nella sezione giustificativi
1.3.2 |  | Obbligazioni (precedente: Impegno) | In questa sotto-sezione il SA associa al progetto i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti, oltre che agli eventuali disimpegni che possono verificarsi in corso d’opera sul progetto. Tramite il tasto “Aggiungi”, il SA inserisce le informazioni afferenti agli impegni relativi al finanziamento del progetto e, ove pertinente, ai disimpegni eventualmente intervenuti. Si rappresenta di seguito l’elenco dei campi riferiti alle informazioni da inserire: - Codice interno (assegnato in automatico dal sistema) - Codice ID Esterno (CIG del relativo impegno assunto) - Tipologia impegno (contratto /atto di affidamento etc.) - Data di riferimento dell’impegno - Importo totale dell’impegno - Causale disimpegno (es. revoca o riduzione delle risorse assegnate)a - Descrizione causale disimpegno (a titolo esemplificativo, mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all’Atto d’obbligo; violazione del D.Lgs 50/2016; doppio finanziamento; rinuncia da parte dell’Ente; mancato raggiungimento degli obiettivi previsti) - Data disimpegno - Importo disimpegno
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | La sotto-sezione “Pagamenti a costi reali” viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio del sistema ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA registra i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne: -numero mandato, -numero fattura, - indicazione voce di spesa (voce quadro economico) -data pagamento, -tipologia pagamento (indicare pagamento), -importo totale pagamento, di cui iva, -importo richiesto, di cui iva richiesto, -identificativa gara CIG *Casi specifici: -finanziamento integrale PNRR: la voce “importo richiesto” corrisponde a “importo totale pagamento” e “di cui iva richiesto” corrisponde al “di cui iva”; -finanziamento parziale PNRR (cofinanziamento): la voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’”importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR) sul totale finanziamento (es. opera complessiva 100 euro, di cui finanziata da PNRR 70 euro, nella voce “importo totale pagamento” inserire il pagamento effettuato, ad esempio 20 euro e nella voce “importo richiesto” inserire il 70% di 20 euro, ovvero 14 euro). Il “di cui iva richiesto” è calcolato con le medesime modalità di cui al periodo precedente. | Mandati quietanzati attestanti i pagamenti effettuati
1.3.4 |  | Pagamenti a Costi semplificati | La presente sotto-sezione non deve essere compilata in quanto non pertinente.
1.3.5 |  | Giustificativi Spesa | In questa sotto-sezione sono presenti i dati relativi ai giustificativi di spesa (fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori) associati ai pagamenti a costi reali. I pagamenti vengono correttamente associati ai giustificativi attraverso l’interoperabilità del sistema ReGiS con SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati dei giustificativi non vengano acquisiti in maniera automatica, il soggetto attuatore dovrà registrare gli stessi cliccando sull’icona “Aggiungi”. In particolare, le informazioni minime da inserire sono le seguenti: -Data; -Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA); -Importo totale netto €; -Importo Iva €; -Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc); -Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment); -Codice Id. del Cedente/prestatore; -Codice Id. del Cessionario/Committente; -Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo); -Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema); -Indicazione voce di spesa (da indicare con il numero del S.A.L. ovvero del Certificato di pagamento di riferimento) *Nella medesima sottosezione, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il SA dovrà allegare all’ultima spesa registrata, se non già precedentemente inserita, la documentazione relativa al certificato di collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | Fatture
1.3.6 |  | Percettori | La presente sezione non deve essere compilata in quanto i dati relativi al soggetto percettore sono desumibili dal collegamento tra pagamenti e giustificativi.
1.4 | Titolare Effettivo
1.4.1 |  | Rilevazione titolare effettivo | Titolari effettivi comunicati Titolari effettivi da Sistema esterno Tabella di riepilogo
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Nella sotto-sezione “Iter di progetto” il SA dettaglia le varie fasi in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento. In particolare, deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di: - studio di fattibilità/progettazione - predisposizione capitolato e bando di gara; - pubblicazione bando di gara; - aggiudicazione e stipula contratto; - esecuzione lavori; - collaudo. Per ciascuna fase, il SA valorizza esclusivamente i campi data: -data inizio prevista; -data fine prevista; -data inizio effettiva; -data fine effettiva.
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Il SA registra, per ciascuna annualità in cui si verificano gli avanzamenti finanziari, l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato nell’anno. Con il tasto “Aggiungi” verranno inseriti gli anni di riferimento degli importi per l’attuazione del progetto. *Nel dettaglio, l’importo “da realizzare” deve essere rimodulato in base all’avanzamento registrato nella sezione “realizzato”. Negli esercizi “chiusi” occorre indicare esclusivamente l’importo “realizzato”, nell’esercizio in corso aggiornare entrambe le voci e negli esercizi “futuri” occorre indicare esclusivamente l’importo da realizzare. La somma degli importi delle singole righe e delle due colonne deve corrispondere al totale del quadro economico.
1.5.3 |  | Quadro economico | Il SA seleziona le tipologie di voci di spesa pertinenti all’attuazione dell’intervento e le relative descrizioni che vanno a comporre il quadro economico di progetto. Il SA compila il quadro economico selezionando tutte le voci di spesa e i relativi codici del quadro economico da un menu a tendina. Per ciascuna voce di spesa selezionata, il SA inserisce il relativo importo da quadro economico; il dettaglio informativo, anche in questo caso, non deve limitarsi alla voce generica “altro” ma deve fornire un quadro completo delle informazioni. La sommatoria tra il valore totale degli importi realizzati e degli importi da realizzare del Piano dei costi (sommatoria importi nella struttura Piano dei costi) deve coincidere con il valore totale dei Finanziamenti (sommatoria importi nella struttura Finanziamento) e con il valore totale del Quadro economico (sommatoria degli importi delle voci di spesa presenti nella struttura del Quadro economico).
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Il SA compila la sezione in esame esclusivamente nel caso in cui la realizzazione dell’opera sia affidata ad un Ente in house che dovrà essere classificato quale “Soggetto intermediario”. In tutti gli altri casi la sezione non deve essere compilata.
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento
1.7.2 |  | Finanziamenti | Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione centrale in fase di inizializzazione del progetto. Il dato non può essere modificato dal SA che potrà invece inserire, selezionando il tasto “aggiungi”, eventuali altre fonti di finanziamento dell’intervento. In particolare, il SA deve utilizzare nel caso di cofinanziamento con: - risorse proprie dell’Ente: FPCOM “Fondi propri dei comuni”; - finanziamenti regionali/provinciali/altri enti pubblici: AP “Altro pubblico”; - finanziamenti da imprese/enti privati: PRIV “Fondo privato”. Si precisa che per quanto riguarda il contributo art. 26 – Fondo opere indifferibili, così come previsto dalla circolare RGS n. 37 del 2022, il quadro delle risorse dei singoli progetti verrà automaticamente aggiornato sul sistema Regis a valle dell’assegnazione definitiva. Gli enti saranno tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario. Costo ammesso - Il campo riporta in automatico il finanziamento a valere sul PNRR sulla base dei dati inseriti dal Dipartimento della protezione civile in fase di inizializzazione del progetto. Per costo ammesso a rendicontazione si intende la sola quota di finanziamento a valere sul PNRR. Con riferimento al contributo ex art. 26 – Fondo opere indifferibili, una volta definito il circuito finanziario, saranno fornite specifiche indicazioni.
1.7.3 |  | Economie | In questa sottosezione il SA inserire le eventuali economie di realizzazione al momento della conclusione del progetto. In presenza di più fonti di finanziamento, le economie devono essere tracciate per ciascuna fonte di finanziamento. La somma delle voci del quadro economico (Sezione “Cronoprogramma/Costi”, sottosezione “Quadro economico”) e delle economie deve corrispondere all’importo totale del progetto ammesso a finanziamento
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | Indicatore da valorizzare: “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima”: - valore programmato: numero di persone che beneficia dell’intervento da realizzare; - valore realizzato: indicare il numero di persone che beneficia dell’intervento alla chiusura del progetto Il SA attuatore non dovrà caricare su ReGiS la documentazione attestante il valore realizzato dall’indicatore.
1.8.2 |  | Indicatori Target | Gli indicatori target associati all’intervento per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – M2C4 – Investimento 2.1b sono: - Nr. di interventi di tipo E - volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate – completati; - Nr. di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - completati; - Nr. di interventi di tipo E - volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate – aggiudicati; - Nr. di interventi di tipo D - relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento - aggiudicati; In tale sottosezione, ci sarà una riga precompilata con il valore programmato inserito dall’Amministrazione titolare In sede di rendicontazione il Soggetto attuatore dovrà indicare il valore realizzato dell’indicatore rispetto al valore programmato, allegando a sistema idonea documentazione atta a comprovare il raggiungimento del target.
1.8.3 |  | Indicatori Output | Indicatore da valorizzare: “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima”: - valore programmato: numero di persone che beneficia dell’intervento da realizzare; - valore realizzato: indicare il numero di persone che beneficia dell’intervento alla chiusura del progetto Il SA attuatore non dovrà caricare su ReGiS la documentazione attestante il valore realizzato dall’indicatore.
1.9 | Procedura Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Si raccomanda il SA alla preventiva e adeguata compilazione delle informazioni di gara nel sistema SIMOG/ANAC
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Nella sezione “Procedure di aggiudicazione” sono elencate le procedure di aggiudicazione poste in essere dal Soggetto attuatore per la realizzazione del progetto. La sezione viene alimentata in automatico con i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC tramite interoperabilità, ad eccezione dei campi relativi al “Soggetto aggiudicatario” e al “Ruolo Soggetto Correlato” ad oggi inseribili ex novo in ReGis. Al riguardo, si specifica che è in corso di sviluppo la funzionalità che recupererà anche queste informazioni direttamente dal sistema SIMOG di ANAC. Si raccomanda pertanto la compilazione delle informazioni nel sistema SIMOG/ANAC. | Il SA carica la seguente documentazione (upload in un unico file zip): 1. determina a contrarre; 2. contratto di affidamento/esecuzione lavori sottoscritto 3. check list di "Verifica di affidamento" e Attestazione verifiche affidamento svolte (Allegati 2 e 3) 4. check list verifica principio DNSH *Si precisa che è in fase di implementazione nella sezione in oggetto una colonna ad hoc associabile a ciascuna procedura censita che consentirà l’apposizione dei flag per gli item di controllo riportati nell’Attestazione delle verifiche svolte dal Soggetto attuatore nella fase di affidamento (Allegato n. 3).
1.9.3 |  | Soggetti Gara | Il SA, solo se non presenti, inserisce il C.F. o P.IVA dei/l soggetti/o che partecipano/a alla gara
1.9.4 |  | Subappaltatori | Nella sezione “Elenco subappaltatori e Componenti RTI” il Soggetto attuatore dovrà inserire, se previsti, i riferimenti di eventuali subappaltatori e componenti RTI.
1.9.5 |  | Accordi Quadro | Il SA inserisce il CIG e ReGiS comprende se il CIG inserito prevede un accordo quadro
1.10 | Info Società
1.10.1 |  | Informazioni sulla/e società azionista | Nella sezione "Info Società" visualizza tutte le informazioni, recuperate tramite interoperabilità con la banca dati esterna OrbisBVD, sulle società azioniste, sulle società controllanti e il dettaglio degli azionisti persone fisiche in relazione ai soggetti correlati. Le informazioni potranno essere visualizzate in sola consultazione e saranno recuperate solo in caso di soggetti correlati privati.
1.10.2 |  | Società azioniste
1.10.3 |  | Azionisti persone fisiche
1.11 | Allegati
1.11.1 |  | Allegati
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA crea il rendiconto di progetto. Il sistema ReGiS recupera le informazioni relative alla gestione spese di progetto (i.e., pagamenti a costi reali, giustificativi di spesa, pagamenti a costi semplificati). Il SA invia il rendiconto in verifica, rendendolo visibile all’Amministrazione Responsabile d’Intervento e produce eventuali integrazioni/controdeduzioni da essa richieste Il SA associa al rendiconto di progetto le spese o i costi maturati precedentemente inserite/i su ReGiS e compila a carica la documentazione richiesta

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
Documentazione di progetto | ▪ Avviso e allegati
▪ Progetto ammesso a finanziamento (inclusivo delle specifiche tecniche e del piano finanziario dell’operazione)
▪ Richieste di variazioni progettuali e relativi atti di approvazione
▪ Atti connessi a modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera, sospensioni
▪ Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
▪ Scheda CUP
Documentazione amministrativo-contabile | Procedure
Procedure di appalto: ▪ Bando, Capitolato tecnico, Disciplinare, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Atti relativi al CIG ▪ Offerte ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali ecc.) ▪ Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione definitiva ▪ Contratto sottoscritto
Affidamenti in house ▪ Iscrizione nell’elenco ANAC ▪ Progetto di servizio ▪ Relazione sulla valutazione di congruità ▪ Delibera/Determina a contrarre ▪ Atto di affidamento ▪ Convenzione con l’Ente ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Selezione di personale esterno ▪ Rilevazione del fabbisogno ▪ Documentazione relativa alla procedura di verifica preliminare della disponibilità di risorse interne ▪ Bando/avviso di selezione, relativi allegati e prova della pubblicazione ▪ Domande di partecipazione, curricula vitae ▪ Atti riferiti alla fase di valutazione (nomina della commissione, verbali, graduatoria, ecc.) ▪ Graduatoria definitiva ▪ Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti della selezione ▪ Documentazione comprovante la verifica dei requisiti prescritti, propedeutica alla sottoscrizione del contratto ▪ Contratto/disciplinare di incarico ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
Accordi tra enti (ex art. 5 comma 6 del D. lgs. 50/2016) ▪ Progetto presentato dall’Amministrazione proponente ▪ Note ricevute/inviate nel corso della procedura ▪ Accordo di cooperazione ▪ Atti di approvazione, impegno e controllo
▪ Documentazione attestante l’avanzamento procedurale e fisico del progetto e il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi: - Report di attuazione e monitoraggio - Atti relativi ai procedimenti autorizzativi - Stato Avanzamento Lavori (SAL) - Attestazione di regolare esecuzione/collaudo - Relazioni attività (esperti esterni) - Output
Gestione finanziaria
Comunicazioni inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Spese
▪ Documentazione propedeutica all’erogazione dell’anticipazione e ai trasferimenti intermedi /a saldo: garanzia bancaria/assicurativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verifica di regolarità fiscale, etc.
▪ Richieste di anticipazione
▪ Atto di erogazione delle risorse in anticipazione e/o di trasferimenti a titolo di rimborso intermedio/saldo
▪ Documentazione attestante le attività realizzate: SAL, ordine di servizio/relazione attività/timesheet, attestazione di regolare esecuzione/verifiche di conformità, collaudo, output prodotti, documenti di presa in carico dei beni
▪ Documentazione giustificativa di spesa e pagamento: fatture, cedolini/buste paga, notule, mandati di pagamento quietanzati o disposizione di pagamento con relativo estratto conto, DSAN con allegato prospetto di dettaglio dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali, etc.
▪ In caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo (OSC) e in funzione dell’opzione di costo semplificato prescelta e del relativo metodo di calcolo: documentazione a comprova delle realizzazioni prodotte (quantità e output dichiarati), dei risultati raggiunti e/o degli aggregati di costi usati quale base di riferimento ai fini della determinazione degli importi riconoscibili a rimborso
▪ Rendiconti di progetto e documentazione a corredo: - Domanda di Rimborso - Relazione sullo stato di attuazione del progetto - Attestazione delle verifiche effettuate - Check list di autocontrollo e rispetto del principio DNSH
Verifiche (Check list, Attestazioni etc.) | ▪ Documentazione attestante il rispetto del DNSH e dei tagging climatico e digitale
▪ Documentazione attestante le verifiche svolte dal Ministero e da altri organismi di controllo nazionali ed europei: check list di controllo e di audit, verbali di verifica in loco, documenti relativa alla gestione della fase di contraddittorio
▪ Eventuale documentazione amministrativo-contabile correlata alla gestione delle irregolarità e dei procedimenti di recupero: verbale amministrativo o giudiziario accertante l’irregolarità, atti di revoca/sospensione e recupero, etc.
Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione centrale o con l'Amministrazione Attuatrice | ▪ Eventuali comunicazioni di variazione del referente/contatto del SA