**La programmazione comunitaria nei comuni italiani**

|  |
| --- |
| **Tabella 1 I comuni soggetti attuatori dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e dell'Obiettivo Convergenza, POR FESR 2007-2013** |
| **Regioni e Province Autonome** | **N. comuni attuatori di progetti** | **N. progetti con comuni attuatori** | **% di comuni attuatori di progetti** | **Costo rendicontabile UE (euro) (a)** | **Pagamento rendicontabile UE (euro) (b)** | **Avanzamento rendicontabile (b/a)** |
| **Obiettivo Competitività** |
| Piemonte | 81 | 92 | 6,7% | 75.698.438 | 19.319.384 | 25,5% |
| Valle d'Aosta | 59 | 70 | 79,7% | 4.253.126 | 496.279 | 11,7% |
| Lombardia | 216 | 274 | 14,0% | 68.703.220 | 16.104.643 | 23,4% |
| P.A. Trento | 69 | 90 | 31,8% | 12.082.071 | 10.952.998 | 90,7% |
| P.A. Bolzano | 7 | 8 | 6,0% | 1.265.073 | 419.824 | 33,2% |
| Veneto | 175 | 200 | 30,1% | 33.720.268 | 4.226.534 | 12,5% |
| Friuli-Venezia Giulia | 57 | 108 | 26,1% | 36.935.920 | 3.702.669 | 10,0% |
| Liguria | 85 | 230 | 36,2% | 165.447.189 | 60.559.526 | 36,6% |
| Emilia-Romagna | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | - |
| Toscana | 93 | 254 | 32,4% | 465.673.025 | 170.705.085 | 36,7% |
| Umbria | 27 | 123 | 29,3% | 47.629.983 | 22.864.564 | 48,0% |
| Marche | 166 | 341 | 69,5% | 61.759.981 | 16.302.080 | 26,4% |
| Lazio | 179 | 319 | 47,4% | 171.652.012 | 22.197.983 | 12,9% |
| Abruzzo | 65 | 72 | 21,3% | 13.166.394 | 9.785.011 | 74,3% |
| Molise | 82 | 146 | 60,3% | 27.324.344 | 23.933.967 | 87,6% |
| Sardegna | 153 | 438 | 40,6% | 180.229.815 | 71.879.178 | 39,9% |
| **Tot. Obiettivo Competitività** | **1.514** | **2.765** | **23,8%** | **1.365.540.857** | **453.449.726** | **33,2%** |
| **Obiettivo Convergenza** |
| Campania | 166 | 411 | 30,1% | 1.719.393.472 | 577.512.272 | 33,6% |
| Puglia | 249 | 1.103 | 96,5% | 971.320.709 | 456.300.857 | 47,0% |
| Basilicata | 125 | 412 | 95,4% | 126.580.491 | 62.988.582 | 49,8% |
| Calabria | 393 | 1.477 | 96,1% | 570.231.811 | 227.756.411 | 39,9% |
| Sicilia | 156 | 253 | 40,0% | 559.634.382 | 158.924.764 | 28,4% |
| **Tot. Obiettivo Convergenza** | **1.089** | **3.656** | **62,6%** | **3.947.160.865** | **1.483.482.885** | **37,6%** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Totale Obiettivi** | **2.603** | **6.421** | **32,2%** | **5.312.701.722** | **1.936.932.611** | **36,5%** |
| Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati OpenCoesione aggiornati al 31.12.2012 |

|  |
| --- |
| **Tabella 2 I comuni soggetti attuatori dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e dell'Obiettivo Convergenza, POR FESR 2007-2013, per classe demografica** |
| **Classe di ampiezza demografica** | **N. comuni attuatori di progetti** | **N. progetti con comuni attuatori** | **% di comuni attuatori di progetti** | **Costo rendicontabile UE (euro) (a)** | **Pagamento rendicontabile UE (euro) (b)** | **Avanzamento rendicontabile (b/a)** |
| 0 - 1.999 abitanti | 907 | 1.605 | 25,5% | 449.831.962 | 196.610.125 | 43,7% |
| 2.000 - 4.999 abitanti | 718 | 1.530 | 33,6% | 553.656.202 | 232.453.791 | 42,0% |
| 5.000 - 9.999 abitanti | 429 | 1.037 | 36,1% | 506.316.689 | 208.797.683 | 41,2% |
| 10.000 - 19.999 abitanti | 254 | 747 | 36,4% | 470.989.794 | 197.952.638 | 42,0% |
| 20.000 - 59.999 abitanti | 223 | 886 | 55,1% | 917.336.945 | 304.761.805 | 33,2% |
| 60.000 - 249.999 abitanti | 63 | 490 | 70,8% | 730.469.762 | 200.336.145 | 27,4% |
| >= 250.000 abitanti | 9 | 126 | 75,0% | 1.684.100.368 | 596.020.425 | 35,4% |
| **Totale** | **2.603** | **6.421** | **32,2%** | **5.312.701.722** | **1.936.932.611** | **36,5%** |
| Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati OpenCoesione aggiornati al 31.12.2012 |

**Figura 1 I comuni soggetti attuatori dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e dell'Obiettivo Convergenza, POR FESR 2007-2013**



Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati OpenCoesione aggiornati al 31.12.2012